## Sheet1
Esfuerzo
Product Backlog
SPRINT 1 8-05-2023 AL 13-05-2023
BackLog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsables
T1 | Crear Login - Front-End | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T2 | Registrar usuario – FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 3d
T3 | Registrar usuario - Back-End | Negocio | Completada | Pedro Velasquez /Jenny Morales | 3d
T4 | Página principal MAPA – FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 7d
T5 | Documentación SCRUM - Semana 1 | Análisis | Completada | Jenny Morales
T6 | Login - firebase loguear usuario - BackEnd | Negocio | Pendiente | Pedro Velasquez /Jenny Morales | 7d
Esfuerzo
SPRINT 2 15-05-2023 AL 20-05-2023
BackLog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsables
T7 | Login - firebase loguear usuario – BackEnd | Negocio | Completada | Pedro Velasquez | 3d
T8 | Crear repositorio GIT | Análisis | Completada | Jenny Morales | 1d
T9 | Pantalla de restaurantes – FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 4d
T10 | Pantalla de transportes – FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 3d
T11 | Página de contacto - Front-End | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 3d
T12 | Documentación SCRUM - Semana 2 | Análisis | Completada | Jenny Morales | 5d
Esfuerzo
SPRINT 3 21-05-2023 AL 27-05-2023
BackLog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsables
T13 | Pantalla Hoteles - FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T14 | Pantalla bares - FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T15 | Pantalla Tiendas - FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T16 | Agregar nuevo hotel - BackEnd | Negocio | Completada | Pedro Velasquez /Jenny Morales | 2d
T17 | Agregar nuevo hotel - BackEnd | Negocio | Completada | Pedro Velasquez /Jenny Morales | 2d
T18 | Documentación SCRUM - Semana 3 | Análisis | Completada | Jenny Morales | 5d
Esfuerzo
SPRINT 4 23-05-2023 AL 2-06-2023
BackLog ID | Tarea | Tipo | Estado | Responsables
T19 | Agregar combos de negocios- FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T20 | Agregar menú de opciones - FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T21 | Agregar menú de opciones - FrontEnd | Diseño | Completada | Daniel Sicajá/ Alejandro Sazo / Mario Castañeda | 2d
T22 | Documentación SCRUM - Semana 4 | Análisis | Completada | Jenny Morales | 4d